ПРОЕКТ Дорожной карты

внедрения целевой модели наставничества в МАОУ «Пролетарская СОШ»»

на 2022-2024 учебные годы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятие | Сроки | Ответственные |
| 1 | Информирование работников школы о реализации программы наставничества | Май, 2022 | Юферова Е.П.,  заместитель директора по УВР |
| 2 | Информирование родительской общественности о планируемой реализации программы наставничества | Сентябрь- октябрь  2022 | Юферова Е.П.,  заместитель директора по УВР, классные руководители |
| 3 | Встреча с учащимися школы с информированием о реализуемой программе наставничества | Сентябрь- октябрь, 2022-2024 | Юферова Е.П.,  заместитель директора по УВР, классные руководители |
| 4 | Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных от законных представителей несовершеннолетних участников | Юферова Е.П.,  заместитель директора по УВР, классные руководители |
| 5 | Анкетирование среди  учащихся/педагогов, желающих принять участие в программе наставничества. Сбор согласий на сбор и обработку персональных  данных от совершеннолетних участников программы | Сентябрь- октябрь, 2022-2024 | Юферова Е.П.,  заместитель директора по УВР, классные руководители |
| 6 | Анализ полученных от наставляемых и родительской общественности  данных. Формирование базы наставляемых | Октябрь , ноябрь2022-2024 | Юферова Е.П.,  заместитель директора по УВР |
| 7 | Выбор форм наставничества, реализуемых в рамках текущей программы наставничества | 2022-2024 | Юферова Е.П.,  заместитель директора по УВР |
| 8 | Оценка участников-наставляемых по заданным параметрам, необходимым | 2022-2024 | Юферова Е.П.,  заместитель директора по УВР |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | для будущего сравнения и мониторинга влияния программ на всех участников |  |  |
| 9 | Анализ заполненных анкет потенциальных наставников и сопоставление данных с анкетами наставляемых. Формирование базы наставников | 2022-2024 | Юферова Е.П.,  заместитель директора по УВР |
| 10 | Оценка участников-наставников по заданным параметрам, необходимым для будущего сравнения и мониторинга влияния программ на всех участников | 2022-2024 | Юферова Е.П.,  заместитель директора по УВР |
| 11 | Собеседование с наставниками (в некоторых случаях с привлечением педагога-психолога) | 2022 | Юферова Е.П.,  заместитель директора по УВР, Тимирьянова Я.М., Сандер А.Г., педагоги-психологи |
| 12 | Поиск экспертов и материалов для проведения обучения наставников | Октябрь- ноябрь 2022-2024 | Юферова Е.П.,  заместитель директора по УВР |
| 13 | Обучение наставников | Октябрь- ноябрь 2022-2024 | Юферова Е.П.,  заместитель директора по УВР |
| 14 | Организация групповой встречи наставников и наставляемых | Октябрь- ноябрь 2022-2024 | Юферова Е.П.,  заместитель директора по УВР |
| 15 | Анкетирование на предмет предпочитаемого наставника | Октябрь- ноябрь 2022-2024 | Юферова Е.П.,  заместитель директора по УВР |
| 16 | Анализ анкет групповой встречи и соединение наставников и наставляемых в пары | Октябрь- ноябрь 2022-2024 | Юферова Е.П.,  заместитель директора по УВР |
| 17 | Информирование участников о сложившихся парах/группах.  Закрепление пар/групп распоряжением руководителя образовательной организации | ноябрь 2022-2024 | Юферова Е.П.,  заместитель директора по УВР |
| 18 | Первая организационная встреча наставника и наставляемого | 2022- 2024 | Юферова Е.П.,  заместитель директора по УВР |
| 19 | Вторая пробная рабочая встреча | 2022- | Юферова Е.П.,  заместитель директора по УВР |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | наставника и наставляемого | 2024 |  |
| 20 | Регулярные встречи наставника и наставляемого | В течение года | Юферова Е.П.,  заместитель директора по УВР |
| 21 | Сроки сбора обратной связи от участников программы наставничества | В течение года | Юферова Е.П.,  заместитель директора по УВР |
| 22 | Заключительная встреча наставника и наставляемого | Май, 2023- 2024 | Юферова Е.П.,  заместитель директора по УВР |
| 23 | Групповая заключительная встреча всех пар и групп наставников и наставляемых | Май, 2023- 2024 | Юферова Е.П.,  заместитель директора по УВР |
| 24 | Анкетирование участников. Проведение мониторинга личной удовлетворенности участием в программе наставничества | Май, 2023- 2024 | Юферова Е.П.,  заместитель директора по УВР |
| 25 | Торжественное мероприятие для подведения итогов программы наставничества и награждения лучших наставников | Май, 2023- 2024 | Юферова Е.П.,  заместитель директора по УВР |
| 26 | Мониторинг качества реализации программы наставничества | Май, 2023- 2024 | Юферова Е.П.,  заместитель директора по УВР |
| 27 | Оформление итогов и процессов совместной работы в рамках программы наставничества в кейсы | Май, 2023- 2024 | Юферова Е.П.,  заместитель директора по УВР |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 28 | Публикация результатов программы наставничества, лучших наставников, кейсов на сайтах образовательной организации и организаций-партнеров | Май, 2023- 2024 | Юферова Е.П.,  заместитель директора по УВР |
| 29 | Внесение данных об итогах реализации программы наставничества в базу наставников и базу наставляемых | Май, 2023- 2024 | Юферова Е.П.,  заместитель директора по УВР |